（天津市宝坻区民政局）

绩效评价自评报告

（2023年度）

社区工作者经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

项目的主要内容为按照《中共天津市委组织部 天津市民政局 天津市财政局 天津市人力资源和社会保障局<关于完善社区工作者薪酬管理工作的通知>》（津党组通【2017】82号）、《关于调整社区工作者薪酬待遇标准的通知》（津党组通【2022】14号）、《关于设立社区工作者年度考核绩效奖的通知》（津党组通【2022】11号）、《中共天津市委办公厅 天津市人民政府办公厅关于印发<天津市村社区星级管理办法>和<天津市社区工作者管理办法>、<天津市农村专职党务工作者管理办法>的通知》（津党办发【2022】8号）等文件要求，落实社区工作者薪酬待遇，包括工资、保险、公积金以及防暑降温费、冬季采暖补贴等项福利待遇。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年下半年，区民政局结合全区社区工作者情况，向区财政局提出2023年度宝坻区社区工作者经费预算计划，并于2023年按月向区财政局报送资金请示函，本项目年初预算资金640万元，区财政局批准将资金拨付区民政局后，由区民政局划转至各街镇社区工作者事务所，落实社区工作者薪酬待遇。项目申报和批复程序符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

根据社区工作需求，聘用专业社区工作者参与社区管理和服务，按照制度化、规范化标准进行人员管理和薪酬落实，以达到提高社会就业率和社区工作者生活水平的目标，增强社区工作归属感和凝聚力。

实际执行中，2023年由街镇社区工作者事务所负责社区工作者薪酬管理工作人员向区民政局按月报送社区工作者薪酬预算，区民政局将各街镇预算审核汇总后向区财政局报送资金请示函，待区财政局审批后将资金统筹拨付区民政局，区民政局按月将资金划拨至各街镇社区工作者事务所，落实社区工作者薪酬待遇。

- 项目资金申报相符性

- 项目申报内容落实社区工作者薪酬待遇。与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目计划申报资金640万元，全部为区财政资金，截止评价时点2023年到位资金520.260368万元，资金到位率81.29%，资金到位及时率100%。

2、资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出520.260368万元，用于发放为2023年各月在职社区工作者薪酬待遇，含工资、保险、公积金以及防暑降温费、冬季采暖补贴等项福利，支付依据为《中共天津市委组织部 天津市民政局 天津市财政局 天津市人力资源和社会保障局<关于完善社区工作者薪酬管理工作的通知>》（津党组通【2017】82号）和《关于调整社区工作者薪酬待遇标准的通知》（津党组通【2022】14号）及《中共天津市委办公厅 天津市人民政府办公厅关于印发<天津市村社区星级管理办法>和<天津市社区工作者管理办法>、<天津市农村专职党务工作者管理办法>的通知》（津党办发【2022】8号）等文件及全市统一规定，合规合法。

项目资金略有结余，原因为因人员流失造成预算偏差较大。

下步将多与财务部门和负责社区工作者统一招录工作的组织部门沟通，合理预估社区工作者的流失和招录情况，达到预算执行率符合预期。

（二）项目财务管理情况。

2023年由街镇社区工作者事务所负责社区工作者薪酬管理工作人员向区民政局按月报送社区工作者薪酬预算，区民政局将各街镇预算审核汇总后向区财政局报送资金请示函，待区财政局审批后将资金统筹拨付区民政局，区民政局按月将资金划拨至各街镇社区工作者事务所，落实社区工作者薪酬待遇。项目财务管理制度健全，机构设置齐全，会计核算及账务处理及时准确，规范完整。

（三）项目组织实施情况。

项目执行由相关业务科室结合街镇对全区社区工作者情况按月进行核定并申报预算，由区民政局财务部门将区财政拨付资金按月将资金划拨至各街镇社区工作者事务所，街镇财务部门结合有关负责同志将资金按时发放至社区工作者。项目执行过程中，区民政局和有关街镇结合共享数据按月核对社区工作者在岗状况，避免多发漏发情况发生。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止评价时点，本项目完成45名社区工作者资金发放，主要用于为2023年各月在职社区工作者薪酬待遇，含工资、保险、公积金以及防暑降温费、冬季采暖补贴等项福利，保障社区工作者待遇，达到了预期目标。

（二）目标质量完成情况。

项目执行由相关业务科室结合街镇对全区社区工作者情况按月进行核定并申报预算，区民政局按月将资金划拨至各街镇社区工作者事务所，资金发放合规。

（三）目标进度完成情况。

按照年初工作安排，区民政局按月将资金划拨至各街镇社区工作者事务所，落实社区工作者薪酬待遇，资金发放及时。

四、项目效益情况

项目补助人员数量为45人，补助金发放率和及时率均为100%，及时足额保障了在职社区工作者的薪酬待遇，在职社区工作者满意度≥90%，达到了良好的社会效果。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

项目预算执行略有结余，预算准确率还有提高空间。

- （二）相关建议。

- 多与财务部门和负责社区工作者统一招录工作的组织部门沟通，合理预估社区工作者的流失和招录情况，达到预算执行率符合预期。