## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 宝坻区2018年新增市政给水工程
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区水务局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 960 | 934.29 |  | 10 | 10 | 97%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 960 | 934.29 |  | 10 | 10 | 97%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.新建给水管网工程7358米； 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 1.完成给水管网工程7358米建设； 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建给水管网工程 | 7358米 | 7358米 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目准时完工率 | 100% | 98% |  | 10 | 8 | 项目计划2019年11月30日竣工。因宝坻区金地城市建设有限公司道路建设未完成，导致工期滞后，实际于2021年8月9日竣工
|  | 成本指标 | 基建成本 | ≤1540.27万元 | 934.29万元 |  | 10 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动城市经济发展 | 有效推动 | 有效推动 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 完善基础设施、保障居民供水 | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 92% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 史怀宾 |  | 职员 |  |  | 宝坻区水利工程服务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。