## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市宝坻区41村生活污水收集处理设施修缮项目
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区水利工程服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 18000 | 3000 |  | 10 | 2 | 16.67%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 18000 | 3000 |  | — | — | 16.67%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成41村生活污水收集处理设施的修缮工作，修缮完成后出水达标排放。 |  |  | 完成41村生活污水收集处理设施的修缮工作，修缮完成后出水达标排放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设任务村 | 41个 | 41个 |  | 20 | 20 |  |  | 标黄处部门共占分值90分
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 目前正在进行验收工作，验收合格率暂无法确定 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 0% |  | 10 | 0 | 因村内协调存在困难，迟迟未能进场
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤19860.60万元 | 目前正在进行工程结算，总投资暂未确定 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高农村污水处理率，改善农村生活条件 | 有所提升 | 基本实现 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 保护当地农村生态环境和区域水生态环境，改善农村生态环境 | 有所提升 | 基本实现 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进村生态环境可持续发展 | 有所提升 | 基本实现 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 刘汉富 |  | 科长 |  |  | 水务局18522702690
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。