## Sheet1
附件2
宝坻区京津风沙源治理二期工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 宝坻区京津风沙源治理二期工程2020年度水利项目
市级主管部门 |  |  | 天津市水务局
地方主管部门 |  |  | 天津市宝坻区水务局 |  | 资金使用单位 | 宝坻区水利工程服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 237 | 213.81 |  | 90.22%
|  |  | 其中：中央补助 | 143 | 143 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 94 | 70.81 |  | 75.33%
其他资金
年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建工程水源工程47处，节水灌溉工程47处，治理水土流失面积143公顷。 |  |  |  | 新建工程水源工程47处，节水灌溉工程47处，治理水土流失面积143公顷。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建水源工程 |  | 47处 | 47处
|  |  | 新建节水灌溉工程 |  | 47处 | 47处
|  |  | 治理水土流失面积 |  | 143公顷 | 143公顷
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按时完工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 新建水源工程成本（万元） |  | 256.05 | 213.81
|  |  | 新建节水灌溉工程成本（万元） |  | 257
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 防风固沙，有效改善居民居住环境质量 |  | 有效改善 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善环境质量，防止水土流失 |  | 有效改善 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥85% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。