## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
宝坻区转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 宝坻区2019年地下水压采水源转换工程
市级主管部门 |  |  | 天津市水务局
地方主管部门 |  |  | 宝坻区水务局 |  | 资金使用单位 | 宝坻区水务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 896.35 | 361 |  | 40.27%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 717.08 | 361 |  | 50.34%
|  |  | 其他资金 | 179.27 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成《天津市地下水压采方案》阶段性目标，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  |  | 完成马家店工业园区86家企业水源转换。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成马家店工业园区内86家企业水源转换 |  | 86家 | 86家
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成86家企业的水源转换工作 |  | 2019年12月底 | 2019-12-31
|  | 成本指标 | 津宝审批投[2019]54号 宝水发[2019]31号宝财农[2019]70号 |  | 896.35万元 | 361万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过水源转换保证了企业的供水，促进了生产效率的提高。 |  | 有效提高 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 提高节水意识，修复地下水环境 |  | 有效提高 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 保护地下水资源，控制开采量 |  | 30.12万立方米 | 30.12万立方米
|  | 可持续影响指标 | 通过压采保护水资源，有效涵养水源 |  | 逐步完善 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算