## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 宝坻区2020年地下水压采水源转换工程
区级主管部门 |  | 区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区水利工程服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 897.5 | 897.5 | 359 |  | 10 | 5 | 40% | 区财政局审核后确定该项目工程金额为897.5万元。市级资金40%，359万元区级资金40%，359万元其他资金20%179.5万元。目前支出的359万元为市级财政资金，区级资金和其它资金尚未到位
|  | 其中：当年财政拨款 | 687 | 718 | 359 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 210.5 | 179.5 |  |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成《天津市地下水压采方案》阶段性目标，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  | 完成大唐、黄庄、八门城园区76家企业水源转换
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对大唐产业区，黄庄产业区，八门城产业园企业进行水源转换 | 76家 | 76家 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格 | 合格 | 合格 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成76家企业的水源转换工作 | 2020年11月底 | 2021-12-31 |  | 10 | 10 | 年初计划完成时间为2021年11月底为估算时间，与实际完成时间为2021年12月31日有偏差。以实际完成时间为准。
|  | 成本指标 | 津宝审批投资[2020]35号 宝水发[2020]16号宝财农[2020]52号 | 915万元 | 359万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过水源转换保证了企业的供水，促进了生产效率的提高。 | 有效提高 | 有效提高 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高节水意识，修复地下水环境 | 有效提高 | 有效提高 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 保护地下水资源，控制开采量 | 30万立方米 | 30万立方米 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过压采保护水资源，有效涵养水源 | 逐步完善 | 逐步完善 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 96% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张卫明 |  | 职员 |  |  | 宝坻区水文资源服务站
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。