## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 宝坻区2019年农村生活污水处理项目
市级主管部门 |  |  | 天津市水务局
地方主管部门 |  |  | 天津市宝坻区水务局 |  | 资金使用单位 | 天津市宝坻区水务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 48764.4 | 41288.04 |  | 84.67%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7764.4 | 3897 |  | 50.19%
|  |  | 地方资金 | 41000 | 37391.04 |  | 91.2%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成22个街镇共273个村的四水入户收集、三格化粪池、管网、处理站的施工工作，项目完成后出水达标排放。 |  |  |  | 实际完成22个街镇共273个村的四水入户收集、三格化粪池、管网、处理站的施工工作，项目完成后出水达标排放。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水处理站数量 |  | 341个 | 341个
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 建成时间 |  | 2021年9月前 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 |  | ≤48764.4万元 | 41288.04万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 污水处理设施有效利用 |  | 有效保障 | 99%
|  | 社会效益 指标 | 提升村容村貌 |  | 有效提升 | 90%
|  | 生态效益 指标 | 提升污水收集率 |  | 有效提升 | 95%
|  | 可持续影响指标 | 保障期限 |  | 2021年1月至2021年12月 | 2021年1月至2021年12月
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算