## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
宝坻区转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 宝坻区尔王庄水库库区及移民安置区2021年度基础设施项目
市级主管部门 |  |  | 天津市水务局
地方主管部门 |  |  | 天津市宝坻区水务局 |  | 资金使用单位 | 天津市宝坻区水务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 160.32 |  | 40.08%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 400 | 160.32 |  | 40.08%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：完成移民村及安置村基础设施建设，包括：混凝土路1686米，面包砖2407平米，拆除重建涵桥1座，新安设变压器5台，新建厕所1座，高压线1210米，低压线5760米。 目标2：改善生产生活条件 目标3：居民满意度达到85%以上 |  |  |  | 目标1：完成移民村及安置村基础设施建设，包括：混凝土路1686米，面包砖3062平米，拆除重建涵桥1座，新安设变压器5台，新建厕所1座，高压线1210米，低压线5760米。 目标2：改善生产生活条件 目标3：居民满意度90%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 铺设混凝土路 |  | 1686米 | 1686米 | 尔王庄村新建村外混凝土道路1210m，宽3.5m。（路宽批复为3.5m,实际施工为4.0m）
|  |  | 新建公厕 |  | 1座 | 1座
|  |  | 变压器 |  | 5台 | 5台
|  |  | 高压线 |  | 1210米 | 1210米
|  |  | 低压线 |  | 5760米 | 5760米
|  |  | 面包砖 |  | 2407平米 | 3062平米 | 增加了655平米。郑贵庄村铺设路肩面包砖2374米。（批复2374平米，实际施工3029平米）。
|  |  | 拆建涵桥 |  | 1座 | 1座
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成项目率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤400万元 | 160.32万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 改善项目区居民生产生活条件 |  | 有效改善 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 提高项目区基础公共设施水平 |  | 有效改善 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥85% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算