## 项目资金共计3000万元
转移支付项目绩效目标申报表
（2025年度）
填报单位（盖章）：天津市宝坻区水务局
项目名称 |  | 2025年大中型水库移民后期扶持资金（项目） | 主管预算部门 | 天津市宝坻区水务局
项目属性 |  |  | 项目起止时间 | 2025.1.1-2025.12.31
项目预算资金 （万元） |  | 288 | 其中：上级资金 | 288
区级资金
其他资金
绩效目标 | 目标1：完成移民村及安置村基础设施建设，包括：新建混凝土路9119米，翻修混凝土路1859米，集市路面硬化4345m2，新建文化健身广场3092m2，面包砖45898平米，坑塘提升改造12054平米，外墙粉刷10000平米，新安设太阳能路灯426盏，拆除重建扬水点2座，新建运动场地1100m2；村委会新增外墙保温400m2，新建防渗渠道472m，新建变压器5座，新建低压线路1780m，新建高压线路835m，渠道边新建护栏370m，新建村标1座，村委会新建室外LED大屏幕1个
目标2：改善生产生活条件
目标3：居民满意度达到85%以上
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建混凝土路数量 | 9119米
|  |  | 翻修混凝土路数量 | 1859米
|  |  | 集市路面硬化数量 | 4345平米
|  |  | 新建文化健身广场数量 | 3092平米
|  |  | 新建面包砖数量 | 45898平米
|  |  | 坑塘提升改造数量 | 12054平米
|  |  | 外墙粉刷数量 | 10000平米
|  |  | 新建路灯数量 | 426盏
|  |  | 拆除重建扬水点数量 | 2座
|  |  | 新建运动场地数量 | 1100平米
|  |  | 村委会新增外墙保温数量 | 400平米
|  |  | 新建防渗渠道数量 | 472米
|  |  | 新建变压器数量 | 5座
|  |  | 新建低压线路数量 | 1780米
|  |  | 新建高压线路数量 | 835米
|  |  | 渠道边新建护栏数量 | 370米
|  |  | 新建村标数量 | 1座
|  |  | 村委会新建室外LED大屏幕数量 | 1个
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2025.1.1-2025.12.31
|  | 成本指标 | 宝坻区尔王庄水库库区及移民安置区2025年度基础设施成本 | ≤288万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区居民生产生活条件 | 有效改善
|  | 可持续发展指标 | 提高项目区基础公共设施水平 | 持续提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85%
填表人：王寅波 复核人： 李同庆 联系电话：15620377878
1.经常性项目
2.一次性项目
1.经常性项目
2.一次性项目