## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 安全生产专项资金
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 279.08 |  | 10 | 5.5816 | 55.82% | 原因：项目未完成或根据合同约定部分尾款需下一年支付。措施：加快项目进度，按规定执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 279.08 |  | 10 | 5.5816 | 55.82%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：生产安全事故宣传培训演练，提高应急队伍救援水平，购买社会力量服务，各职能部门协调联动。目标2：购置平台服务器、等保安全服务项目，满足监控执法工作需要。目标3：组织开展自然灾害灾情管理培训、防汛抗旱培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就防汛抗旱、自然灾害灾情管理人才队伍。 |  |  | 提高了应急队伍救援水平，各职能部门协调联动能力增强。购置平台服务器、等保安全服务项目，满足监控执法工作需要，提高执法效率。增强防汛抗旱组织管理能力，培养自然灾害灾情管理人才队伍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生产安全事故培训及应急演练次数 | 100人/次 | 100人/次 |  | 5 | 5
|  |  | 平台服务器 | 3套/台 | 3套/台 |  | 5 | 5
|  |  | 自然灾害灾情管理培训人数 | 200人/次 | 200人/次 |  | 5 | 5
|  |  | 防汛抗旱培训人数 | 200人/次 | 200人/次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 购置设备合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 购置设备及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 应急演练频次 | 2次/年 | 2次/年 |  | 5 | 5
|  |  | 培训频次 | 4次/年 | 4次/年 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 监控平台安全服务项目 | 140万元 | 60.54万元 |  | 5 | 4 | 根据合同约定项目部分尾款需2022年支付
|  |  | 购买社会力量服务成本 | 160万元 | 144.93万元 |  | 5 | 4
|  |  | 宣传培训演练成本 | 30万元 | 50.29万元 |  | 5 | 4
|  |  | 全国自然灾害综合风险普查成本 | 150万元 | 1万元 |  | 5 | 4
|  |  | 修订编制预案成本 | 20万元 | 22.33万元 |  | 5 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产及应急队伍救援水平 | 有效提高 | 基本实现 |  | 7 | 6
|  |  | 加强防汛抗旱、自然灾害灾情管理人才队伍建设 | 有效提升 | 基本实现 |  | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 6 | 6
|  |  | 培训人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 6 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵明 |  | 一级科员 |  |  | 宝坻区应急管理局 办公室