- 2021年度宝坻区应急管理局项目支出绩效自评报告

一、项目概况

全区安全生产工作坚持围绕为统筹疫情防控和经济社会发展创造安全稳定环境这一主线，持续在推进责任制落实、强化隐患排查整治、创新体制机制等方面想办法下功夫，各行业领域安全生产形势保持平稳态势。

- 项目资金申报及批复情况

按照《天津市安全生产专项资金项目管理办法》，专项用于支持我区应急管理及安全生产体系建设、应急管理及安全生产宣传教育培训、重大隐患治理、公共安全基础设施等方面的项目，会同区财政局下达安全生产专项资金项目计划，监督指导项目实施。安全生产专项资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标

目标1：生产安全事故宣传培训演练，提高应急队伍救援水平，购买社会力量服务，各职能部门协调联动。

目标2：购置平台服务器、等保安全服务项目，满足监控执法工作需要。

目标3：组织开展自然灾害灾情管理培训、防汛抗旱培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就防汛抗旱、自然灾害灾情管理人才队伍。

- 项目实施及管理情况

本项目绩效目标完成情况自评得分90分，自评结果为优 。

（一）项目资金投入情况分析

2021年安全生产专项资金计划500万，资金到位率100%，

由于项目未完成或根据合同约定部分尾款需下一年支付，实际支出279.08万元，具体构成：

#### [一]、监控平台安全服务项目60.54万元

1、2021年信息安全等级保护测评项目13.5万元；

2、2021年维修维护国产监控机0.895万元；

3、2021年软件授权及新增交换机2.9505万元；

4、2021年危险化学品监控平台运维项目32.06万元；

5、2021年网络安全运维项目11.13万元。

#### [二]、购买社会力量服务成本144.93万元

1、2020宝坻区应急管理局向社会力量购买安全技术服务项目62.875万元；

2、2021年宝坻区应急管理局向社会力量购买安全技术服务项目82.055万元。

#### [三]、宣传培训演练成本50.29万元

1、2021防汛演练11.55095万元；

2、2021年“安全月”宣传物料2.3384万元；

3、2021年广告发布23.42万元；

4、2021年应急管理报刊8.6352万元；

5、2021年安全生产宣传手册4.35万元。

#### [四]、全国自然灾害综合风险普查成本

1、2020编制自然灾害风险普查总体方案1.00万元。

#### [五]、修订编制预案成本22.33万元

1、2021年应急避难场所16.23955万元；

2、2021年为宝坻红十字蓝天救援队购买商业保险5.544万元；

3、2021年应急救援队伍培训0.54万元。

（二）项目财务管理情况

- 项目严格执行内控制度，财务管理根据“三权分离”工作机制控制原则。本单位关键岗位包括：预算管理岗、财务会计岗、出纳岗、政府采购岗、固定资产管理岗、建设项目管理岗、合同管理岗、内部监督岗。本单位设置办公室负责财务管理与会计核算工作，配备专业会计人员独立开展会计核算与资金管理，定期编制会计报表、预算会计报表及决算报告。本单位按照《政府会计制度--行政事业单位会计科目和报表》的规定设置和使用会计科目，填制会计凭证、登记账簿、查阅账目，实行会计信息化管理。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

本单位项目执行政府采购制度，政府采购管理主要涉及办公室、党委会、业务部门和内部审计小组等。本单位政府采购由办公室进行归口管理，设置政府采购员负责全面采购工作，党委会是决策机构，内部审计小组作为监督机构。

三、目标完成情况

2021年度我单位项目完成安全生产事故培训及应急演练次数100人/次，采购平台服务器3套，自然灾害灾情管理培训人数200人/次，防汛抗旱培训人数200人/次，应急演练2次、培训4次。2021年度我单位项目支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。提高了应急队伍救援水平，各职能部门协调联动能力增强。购置平台服务器、等保安全服务项目，满足监控执法工作需要，提高执法效率。增强防汛抗旱组织管理能力，培养自然灾害灾情管理人才队伍。

四、项目效益情况

提高安全生产及应急队伍救援水平，加强防汛抗旱、自然灾害灾情管理人才队伍建设。

五、问题及建议

（一）存在问题

项目未完成或根据合同约定部分尾款需下一年支付，导致项目资金执行率低。

（二）相关建议

加快项目进度，按规定执行。继续加强我单位项目支出绩效管理，使各项绩效目标达到预期目标。