## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公车平台车辆加装卫星定位系统经费
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区人民政府办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区人民政府办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4 | 4 | 3.526 |  | 10 | 8 | 88% | 7辆车坏了，未安装
|  | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 3.526
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.实现公务用车平台统一管理。 2.确保公务用车在既定路线规范运行。 3.使公务用车做到全过程、全方位监管，让公车在“阳光”下运行。 |  |  | 1.实现了公务用车平台统一管理。 2.为82台公务用车安装卫星定位系统。 3.系统验收合格率确保100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装车辆 | 89辆 | 82辆 |  | 10 | 9.2 | 7辆车坏了，未安装 |  | 标黄处部门共占分值90分
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 安装完成及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 安装成本 | ≤4万元 | 3.526万元 |  | 10 | 8.8 | 7辆车坏了，未安装
|  | 社会效益指标 | 通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、 强化公车运行监管的作用 | 有效提高 | 有效提高 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 85 | 83
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 宋晓健 |  | 机关事务管理科科员 |  |  | 宝坻区人民政府办公室、29241081
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。