（宝坻区住建委）

农村危改工作经费绩效评价自评报告

（  2021年度）

农村危改鉴定项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照市住建委的要求，经市住建委绩效考核，按照绩效考核的评分情况，适时向各区拨付危改工作经费，用于各区危改工作的开展。

（二）项目绩效目标。农村困难群众市级危改补助经费主要用于全区的危改培训、宣传、整理危改档案资料、入户核查等各项工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

危改工作经费由区财政按市级要求，适时拨付我委危改工作经费，资金拨付及时到位。我委按照各镇街全年危改完成情况，年底一次性拨付工作经费到各镇街。

（二）项目财务管理情况。

危改工作经费的申报审批由区住建委申请，区住建委按照各镇街的危改完成情况，按期拨付到各镇街，用于各镇街危改培训、宣传、整理危改档案资料、入户核查等各项工作。

（三）项目组织实施情况。

危改工作经费按期下发。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

危改工作经费下发计划为23各镇街，实际全部发放。

（二）目标质量完成情况。

危改绩效考核按期完成，工作经费按期发放。

（三）目标进度完成情况。

危改工作经费已按期发放。

- 数量指标：预计补助农村困难群众镇街数量≥23个，实际23个镇街，已全部完成。

- 质量指标：工作经费发放覆盖率预计100%，实际完成100%。

- 时效指标：工作经费发放及时率预计完成100%，实际完成100%。

- 成本指标：预计补助农村困难群众镇街经费标准：区建委根据各区完成情况，酌情发放各镇街危改工作经费，实际按照各镇街完成危改户数，按每户约400元下发经费补助。

- 经济效益指标：预计有效减轻镇街经济负担，实际减轻镇街经济负担。

- 社会效益指标：预计较大改善提高镇街危改现场入户排查和宣传工作，实际较大改善。

- 可持续影响指标：预计较大改善提高镇街危改信息档案的整理汇总，实际较大改善。

- 服务对象满意度指标：群众满意度预计≥90%，实际90%。

四、项目效益情况

危改工作经费全部用于各镇街危改各项工作的开展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。

- 相关建议。

建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。