## 南部
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中关村南部基础设施配套项目
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区住房和建设委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 11000 | 11000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 11000 | 11000 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 中关村产业园区南部片区基础设施配套项目建设内容主要是对区域内的基础设施建设，道路总长度约2508米，雨水管道总长3600米，污水管道总长3135米，通信管线总长度3000米。 |  |  | 道路总长度约2508米，雨水管道总长3600米，污水管道总长3135米，通信管线总长度3000米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路建设 | 2508米 | 2508米 |  | 4 | 4 |  |  | 标黄处部门共占分值90分
|  |  | 完成雨水管道配套 | 3600米 | 3600米 |  | 4 | 4
|  |  | 完成污水管道配套 | 3135米 | 3135米 |  | 4 | 4
|  |  | 完成通信管道配套 | 3000米 | 3000米 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥90% | 95% |  | 4 | 4
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 债券资金使用合规率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 债券资金拨付及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 完成道路建设 | ≤10144.52元/米 | 10144.52元/米 |  | 3 | 3
|  |  | 完成雨水管道配套 | ≤2339.9元/米 | 2339.9元/米 |  | 3 | 3
|  |  | 完成污水管道配套 | ≤2037.67元/米 | 2037.67元/米 |  | 3 | 3
|  |  | 完成通信管道配套 | ≤979.14元/米 | 979.14元/米 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现基础设施配套，带动周边经济发展 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
|  |  | 带动当地经济发展,解决大量群众就业 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥90% | 91% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 齐永臣 |  | 科员 |  |  | 住建委建设工程服务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。