## 管廊
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西环路地下综合管廊工程
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区住房和建设委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10000 | 10000 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2021年12月底前完成管廊主体，监控、照明等施工。 |  |  | 2021年12月底前完成管廊主体，监控、照明等施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成新建管廊主体工程 | 6.8公里 | 6.8公里 |  | 5 | 5 |  |  | 标黄处部门共占分值90分
|  |  | 完成新建管廊监控报警系统工程 | 火灾、广播、环境、消防、通讯、安防各1项 | 火灾、广播、环境、消防、通讯、安防各1项 |  | 5 | 5
|  |  | 完成新建管廊照明系统工程 | 强电、弱电2项 | 强电、弱电2项 |  | 5 | 5
|  |  | 完成新建管廊排水、标识系统工程 | 排水、暖通2项 | 排水、暖通2项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 债券资金使用合规率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 95 | 95% |  | 3 | 3
|  |  | 债券资金及时拨付率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 管廊主体工程 | ≤80746.21元/米 | 80746.21元/米 |  | 3 | 3
|  |  | 管廊监控报警系统工程(火灾、广播、环境、消防、通讯、安防等) | ≤1875.72万元 | 1875.72万元 |  | 3 | 3
|  |  | 管廊照明系统工程（强电、弱电） | ≤2331.23万元 | 2331.23万元 |  | 3 | 3
|  |  | 管廊排水、标识系统工程（排水、暖通） | ≤610.万元 | 610万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现基础设施配套，带动周边经济发展 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
|  |  | 带动当地经济发展,解决大量群众就业 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力 | 达到预期 | 达到预期 |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 齐永臣 |  | 科员 |  |  | 住建委建设工程服务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。