## 东部片区
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中关村产业园区东部片区基础设施配套项目
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区住房和建设委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 5000 | 5000 |  | 10 | 10 | 100% | 工程时间跨度较大
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5000 | 5000 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 中关村产业园区东部片区基础设施配套项目建设内容：本项目建设内容及规模主要是道路工程、配套雨污分流排水管网、通信、照明设施、交通设施、桥梁、涵洞、管线切改、地上障碍物拆除等。 |  |  | 1、完成3条道路招标并进场；2、完成2条道路雨水气管道铺设；3、完成2条道路土方施工；4、完成一条道路混凝土障碍物破除清运。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路雨水气管道铺设 | 1971米 | 1971米 |  | 8 | 8 |  |  | 标黄处部门共占分值90分
|  |  | 道路混凝土障碍物破除 | 1000米 | 1000米 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥90% | 95% |  | 7 | 7
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 债券资金使用合规率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥90% | 95% |  | 4 | 4
|  |  | 债券资金及时拨付率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 道路雨水气管道铺设 | ≤908.79元/米 | 908.79元/米 |  | 3 | 3
|  |  | 道路混凝土障碍物破除 | ≤300元/平米 | 300元/平米 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现基础设施配套，带动周边经济发展 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
|  |  | 带动当地经济发展,解决大量群众就业 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥90% | 91% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 齐永臣 |  | 科员 |  |  | 住建委建设工程服务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。