## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 九园公路（梅丰公路-宝新公路）改建工程耕地开垦资金
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区交通局 |  | 项目实施单位 | 天津九园建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 9432.669 | 9432.669 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 9432.669 | 9432.669 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成九园公路（梅丰公路-宝新公路）改建工程建设耕地开垦计划;目标2：保障项目计划运行;目标3：提升服务对象满意度 |  |  | 本项目完成园公路（梅丰公路-宝新公路）改建工程建设耕地开垦，并通车，通过运行后，提升车辆行驶便捷，提高服务对象满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开垦面积（亩） | 943.2669 | 943.2669 |  | 10 | 10 |  |  | 标黄处部门共占分值90分
|  | 质量指标 | 资金发放合规率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本单价 | 10万元/亩 | 10万元/亩 | 10万元/亩 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动沿线经济发展 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善区域交通出行 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 施工环保措施 | 达到六个百分百，保证施工工地周边围挡100％、苫盖100％等。 | 达到六个百分百，保证施工工地周边围挡100％、苫盖100％等。 | 达到六个百分百，保证施工工地周边围挡100％、苫盖100％等。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是否完成路网规划 | 完成路网规划建设的100％ | 完成路网规划建设的100％ | 完成路网规划建设的100％ | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 85% | 90% | 10 | 5 | 未能及时完成路口施工，影响附近居民出行的便捷
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 徐继国 |  | 商法合约部经理 |  |  | 天津九园建设有限公司、18910772086
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。
Note on D10: Administrator: 股东资本金+银行贷款