天津市宝坻区科学技术协会

绩效评价自评报告

（2023年度）

科创中国（试点）城市工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

实施“科创中国”试点城市建设，旨在借力中国科协智力资源和科协组织优势，促进科技经济融合，服务地方经济社会高质量发展。通过加强与全国学会的联系对接，引入服务宝坻科创建设的专家资源，扩大宝坻科创“朋友圈”。组织开展科创对接活动，不断促进科技成果对接、转化、落地应用，为推动我区科技经济融合高质量发展助力。

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2023年度科创中国（试点）城市工作经费项目，经区财政批复年初预算安排资金10万元，由区财政资金拨付，2023年1月初天津市宝坻区财政局批复我单位该项支出10万元（年初预算〔2023〕1号）。项目资金主要用于“科创中国”专班日常运转经费、科创中国专班调研经费、支付专家劳务费用、科创中国相关材料报送等，此项目不涉及预算调整。

- 项目绩效目标。

- 该项目主要内容及具体绩效目标是充分借助科创中国（试点）城市建设的契机，不断扩大宝坻科创专家队伍，搭建科创对接平台，丰富拓展科创对接活动，推动我区实现科技经济融合高质量发展。

- 该项目已如期按时完成,本年开展产业对接科技服务团活动10次，活动顺利开展率100%，活动按期完成率100%，企业满意率90%，有效促进科技经济融合，推动高质量发展。

- 项目资金申报相符性。

- 2023年，区科协按照宝坻区委办公室关于印发《宝坻区“科创中国”试点城市建设实施方案》的通知（津宝党办发[2021]15号）的安排部署，实施“科创中国”试点城市建设，旨在以推动经济融合为主线，抢抓京津冀协同发展重大国家战略机遇，充分依托”科创中国“创新平台的技术及人才服务资源，推荐产学研深度融合、建平台、解难题、助创业，促进科技经济深度融合。项目资金申报10万元，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标切实可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目年初预算10万元，计划用于“科创中国”专班日常运转经费1.5万元，“科创中国”专班调研经费1.2万元，“科创中国”专班会议费1.8万元，支付专家劳务费5.5万元。截至评价试点项目实际资金到位0.98万元，全部为区级财政资金。项目资金到位率为10%。该项目到位资金0.98万元主要用于支付“科创中国”专班日常运转工作经费。其他计划资金受区财力影响，财政支出压力较大导致没有拨付。

- 资金使用。

- 截至评价时点，该项目实际支出0.98万元，主要用于“科创中国”专班日常运转工作经费。项目支出支付手续合规合法，资金支付与预算相符，2023年年末项目资金无结转结余情况。

（二）项目财务管理情况。

1、严格贯彻落实《政府会计制度》、《政府会计准则》，确保预算资金的账务处理合理规范，真实反映部门资金使用情况。2023年财务核算及账户处理符合《政府会计制度》和《政府会计准则》规定。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

2、严格预算执行，做到没有预算一律不得支出。此项目的依据是宝坻区委办公室关于印发《宝坻区“科创中国”试点城市建设实施方案》的通知（津宝党办发[2021]15号）,严格按照区财政审核确定年初预算资金使用方向使用资金，按时完成及上报项目资金的绩效监控，2023年区科协没有项目预算外支出事项。

3、常态化做好部门支出绩效工作。区科协把《宝坻区科学技术协会内部控制管理制度（试行）》贯穿于部门支出绩效工作的始终，并确保实际完成情况达到预期目标。

（三）项目组织实施情况。

该项目预算主要用于科创中国（试点）城市建设工作的业务经费支出，其组织实施过程中的抽调人员办公费用、差旅费用、科创中国专班调研经费、支付专家劳务费用等严格按照财务管理制度、财务处理、会计核算规范等相关规定要求列支，但因为区财政压力，只对实际已发生的工作经费拨付了资金，此笔支出的实施和目标符合预算要求，也符合相关管理制度。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至评价时点，该项目实际拨付0.98万元，实际支出0.98万元，支出占拨款比率100%。2023年度本项目与科技服务团开展对接活动10次，超额完成计划数量指标的66.67%。

（二）目标质量完成情况。

- 该项目已如期按时完成,活动顺利开展率100%。我区先后参与协办了第七届世界智能大会“科创中国”技术路演-智能装备与技术（天津）专场等10场路演和论坛，着力构建政产学研用金合作平台，打通产业链、创新链，助力企业创新产业升级，推动高质量发展。区科协与浙商银行天津分行签订了“宝坻科创中国金融伙伴关系”计划合作协议，以房抵点易贷、余值贷等多种形式，加大对宝坻科创企业的金融支持。宝涞精工集团、宝兴威科技等多家企业得到金融服务。

（三）目标进度完成情况。

截至评价试点，对照预定进度计划，已全部完成预定目标，活动按期完成率100%。

四、项目效益情况

通过实施“科创中国”试点城市建设，充分依托”科创中国“创新平台的技术及人才服务资源，推荐产学研深度融合、建平台、解难题、助创业，提升企业创新能力。

五、问题及建议

通过实施项目绩效自评，也发现存在以下几方面的问题：

1. 项目的事前可行性评估还有待进一步加强。

2. 项目资金使用率还有待进一步提高。在项目实施过程中，由于受到疫情形势的影响，企业解忧纾困形式和覆盖面受到了一定限制。

（二）相关建议。

充分借助“科创中国”创新资源，围绕“2+3”产业，集全国学会、市级学会资源，分类组建专业化科技服务团，形成长效合作模式和融合机制，精准导入学会优质资源，打通产学研创新链、产业链、金融链、人才链、服务链，促进我区科技经济融合高质量发展。