## Sheet1
附件
2022年宝坻区前期工程安排表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 主要内容 | 2022年工作内容 | 计划 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 分管区领导 | 责任 单位 | 责任人
[5 empty] | 区级 投入 | 园区 投入 | 上级 投入 | 自筹
1 | 地质路新建工程（南环东路至东外环） | 项目位于津蓟铁路东侧，南至东外环，城市主干路，规划红线宽度30米，长度约2900米，新建桥梁三座。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 34000 | 34000 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
2 | 林黑公路新建工程（通唐改线至东外环） | 项目位于津蓟铁路东侧，南至东外环，城市主干路，规划红线宽度30米，长度约2600米，新建桥梁两座。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 33000 | 33000 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
3 | 东城路新建（南城路-北城路） | 城市主干道，道路长度848米，红线宽度40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 5720 | 5720 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
4 | 北街新建工程（石经幢-北城路） | 古城内主路，道路长度479米，红线宽度18米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 1500 | 1500 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
5 | 草场街新建工程（东街-北城路） | 古城内次干路，道路长度714米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 2000 | 2000 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
6 | 白衣庵街新建工程（西城路-北街） | 古城内次干路，道路长度297米，红线宽度14米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 700 | 700 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
7 | 三官庙街新建工程（北街-东城路） | 古城内次干路，道路长度511米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 1300 | 1300 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
8 | 宣化牌街新建工程（西城路-东城路） | 古城内次干路，道路长度823米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 12月完成方案论证、立项工作。 | 2500 | 2500 |  |  |  | 于学生 | 住建委 | 芮淑霞
9 | 东环南路 | 银练路至秦柳路，全长约1001.9米，道路控制红线40米，道路等级为城市主干路。 | 由于涉及铁路用地征收，2022年继续完成项目前期手续。 | 4895 | 4895 |  |  |  | 李健 | 金地公司 | 陈兆利
10 | 支路一 | 政通南路至政远南路，全长约119.8米，道路控制红线18米，道路等级为城市支路。 | 调整控规。 | 193.6 | 193.6 |  |  |  | 李健 | 金地公司 | 陈兆利
11 | 支路二 | 政通南路至政远南路，全长约117.5米，道路控制红线18米，道路等级为城市支路。 | 调整控规。 | 188 | 188 |  |  |  | 李健 | 金地公司 | 陈兆利
12 | 区人民医院南迁项目 | 医院综合楼、科研教学楼、行政办公楼、后勤保障楼以及相关配套设施。 | 完成项目建议书审批，完成地块变性手续。 | 443000 | 443000 |  |  |  | 吴志华 | 卫健委 | 门学博
13 | 新建中关村科技城医院 | 医院综合楼、科研教学楼、行政办公楼、后勤保障楼以及相关配套设施。 | 完成项目建议书审批，完成地块变性手续。 | 70000 | 70000 |  |  |  | 吴志华 | 卫健委 | 门学博
14 | 新建朝霞医院 | 新建5000平米业务办公用房和后勤保障用房。 | 完成项目建议书审批，完成用地预审和选址意见。 | 5000 | 5000 |  |  |  | 吴志华 | 卫健委 | 门学博
15 | 通宁公路（新仓路-宝武公路）工程 | 工程起自待建的新仓路与新宝坻大道的交口，止于宝武公路，全长约3.5公里，路面宽22米，全部为新建路段。 | 完成工程项目建议书批复、用地预审选址申报工作。 | 30000 | 30000 |  |  |  | 于学生 | 交通局 | 王洪海
16 | 通宁公路（津蓟铁路-宝白公路）工程 | 工程起自待建的九支路与新宝坻大道的交口，止于宝白公路，全长约3.6公里，路面宽22米，全部为新建路段。 | 完成工程项目建议书批复、用地预审选址申报工作。 | 45000 | 45000 |  |  |  | 于学生 | 交通局 | 王洪海
17 | 新建宝坻区体育场 | 拟建400米8跑道标准田径场1个，6000座位固定看台，加3500座位活动看台，50*21米标准游泳馆1个，全民健身中心1个，多功能场馆1个及配套用房附属设施。 总建筑面积约85500平方米，其中地上面积约59500平方米，地下面积约26000平方米。 | 组织招商。 | 60000 |  |  |  | 60000 | 吴志华 | 体育局 | 屈卫东
18 | 政务服务中心 | 拟定设计建筑面积8.3万平方米。地上建筑面积5.5万平方米，地下建筑面积2.8万平方米；楼体层高为地上5层，地下1层。 | 确定设计方案、编制及批复项目建议书、可研报告、落实资金、办理土地手续、项目立项等前期工程。 | 80000 | 80000 |  |  |  | 李健 | 机关事务中心 | 张海军
19 | 西城北路（中关村大道-次干路一）道路工程 | 道路全长约840m；包含道路、交通（含信号灯及电子警察）、桥梁涵洞、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化、河道。 | 完成控规调整、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询、施工图预算审核等前期工程。 | 4183.579 |  | 4183.579 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
20 | 北关大街（中关村大道-次干路一）道路工程 | 道路全长约791m；包含道路、交通（含信号灯及电子警察）、桥梁涵洞、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化、河道。 | 完成控规调整、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询、施工图预算审核等前期工程。 | 3939.5369 |  | 3939.5369 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
21 | 纵五路（中关村大道-次干路一）道路工程 | 道路全长约690m；包含道路、交通（含信号灯及电子警察）、桥梁涵洞、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化、河道。 | 完成控规调整、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询、施工图预算审核等前期工程。 | 2043.1853 |  | 2043.1853 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
22 | 宝富东路（开元路-东城北路）道路工程 | 道路长度约1500m；包含道路、涵洞、交通（含信号灯及电子警察）、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化。 | 完成控规修编、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询等前期工程。 | 8461.9048 |  | 8461.9048 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
23 | 宝中道（开元路-东城北路）道路工程 | 道路长度约1650m；包含：道路、涵洞（1座）、交通（含信号灯及电子警察）、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化。 | 完成控规修编、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询等前期工程。 | 13461.25 |  | 13461.25 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
24 | 宝康东路（开元路-纵五路）道路工程 | 道路长度约1170m；包含道路、涵洞、交通（含信号灯及电子警察）、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化。 | 完成控规修编、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询等前期工程。 | 6181.8139 |  | 6181.8139 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
25 | 西城北路（宝中道-中关村大道）道路工程 | 道路全长约1100m；包含道路、交通（含信号灯及电子警察）、桥梁涵洞、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化、河道。 | 完成控规修编、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询等前期工程。 | 5478.4963 |  | 5478.4963 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
26 | 纵五路（京哈高速辅路-中关村大道）道路工程 | 道路全长约1890m；包含道路、交通（含信号灯及电子警察）、桥梁涵洞、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化、河道。 | 完成控规修编、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询等前期工程。 | 5596.5512 |  | 5596.5512 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
27 | 污水处理厂 | 占地面积约70060㎡，位于京哈高速辅路南侧。 | 完成控规修编、土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询等前期工程。 | 56500 |  | 56500 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
28 | 京哈高速辅路（西环北路-开元路）道路工程 | 道路全长约1890m；包含道路、交通（含信号灯及电子警察）、桥梁涵洞、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化、河道。 | 协调解决土规与控规冲突事宜，完成土地征转、划拨、勘察、设计、造价咨询等前期工程。 | 9383.7649 |  | 9383.7649 |  |  | 刘勇声 | 中关村科技城 | 王浩
29 | 九园八门城产业园道路管网提升工程 | 改造产业园区域2平方公里内10条道路共计13KM及排水管网工程。 | 产业园区整体道路、灯光、市政管网、绿化美化提升规划设计工作。 | 19922.58 |  |  | 19922.58 |  | 刘勇声 | 八门城镇 | 郭德宪
30 | 新建九园八门城产业园污水处理站工程 | 新建园区日处理2000吨污水处理站一座。 | 污水处理站进行规划设计、选址等前期工作。 | 1686.42 |  |  | 1686.42 |  | 刘勇声 | 八门城镇 | 郭德宪
31 | 董塔庄村乡村振兴示范村工程 | 村庄路网、水系建设改造，旅游设施及民宿打造。 | 组织开展项目的规划设计，招投标手续。 | 2000 |  |  | 2000 |  | 于学生 | 大唐庄镇 | 王伟
合计 |  |  |  | 957835.6822 | 758996.6 | 115230.0822 | 23609 | 60000